## Лист1
Расписание
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | Git - визуализатор |  |  |  |  | КОМПАНИЯ | [6 empty] | ИП Денисова Д.А.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  | Маслов Александр, Брудков Дмитрий |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 2025-02-05
WBS | Наименование | Ответственный | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА КОНЦА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | Процент завершения
[7 empty] | Месяц 1 |  |  |  |  | Месяц 2 |  |  |  |  | Месяц 3 |  |  |  |  | Месяц 4 |  |  |  |  | Месяц 5 |  |  |  |  | Месяц 6 |  |  |  |  | Месяц 7 |  |  |  |  | Месяц 8 |  |  |  |  | Месяц 9 |  |  |  |  | Месяц 10
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка и договора
1.1 | Сбор требований | Маслов Алексадр | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 29 | 85% | bar: Месяц 1 2 to Месяц 2 5
1.2 | Оформление проектной документации | Брудков Дмитрий | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 14 | 80% | bar: Месяц 1 2 to Месяц 1 4
1.3 | Закупка сервера | Мирошниченко Тимофей | 2025-02-06 | 2025-02-28 | 22 | 35% | bar: Месяц 1 2 to Месяц 2 5
1.4 | Заключение договора с ИП Денисова Д.А. | Брудков Дмитрий | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 4 | 100% | bar: Месяц 1 2 to Месяц 1 3
2 | Разработка
2.1 | Альфа-версия | Маслов Алексадр, Брудков Дмитрий | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 19 | 0%
2.2 | Бета-версия | Маслов Александр | 2025-04-12 | 2023-06-24 | 73 | 0% | bar: Месяц 3 2 to Месяц 5 5
2.3 | Финальная версия | Маслов Алексадр, Брудков Дмитрий | 2025-07-11 | 2025-09-28 | 79 | 0% | bar: Месяц 6 2 to Месяц 8 4
3 | Тестирование и обеспечение безопасности данных
3.1 | Тестирование ПО | Мирошниченко Тимофей | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 15 | 0% | bar: Месяц 2 1 to Месяц 3 2
3.2 | Безопасность данных | Мирошниченко Тимофей | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 15 | 0% | bar: Месяц 2 1 to Месяц 3 2
3.3 | Обсуждение альфа-версии ПО и ее функционала | Маслов Алексадр, Брудков Дмитрий | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 1 | 0%
3.4 | Контроль надежности работы ПО | Мирошниченко Тимофей | 2025-03-07 | 2025-09-28 | 205 | 0% | bar: Месяц 2 1 to Месяц 8 4
4 | Внедрение и сдача проекта
4.1 | Сдача проекта | Брудков Дмитрий | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - | 0% | bar: Месяц 8 4